## Sheet1
2022年南华县县域商体系建设项目清单
填报单位：南华县人民政府 领导审核签字： 审核人： 填报日期：2022年10月3日
序号 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 总投资额（万元） | 奖补金额（万元） | 建设内容 | 预计完成时间 | 实现功能 | 备注
一、改造提升县城综合商贸服务中心
1 | 2022 | 楚雄州南华县县城 | 南华县享满嘉综合商贸服务中心改造升级项目 | 改造 | 云南享满嘉商贸有限公司 | 1000 | 0 | 改造升级县城享满嘉超市周边商贸服务中心功能，完善商品和服务分区功能，配置停车场等基础设施；提供娱乐、休闲、亲子、健身、教育、物流等多业态商业集聚区、打造区域优势供应链品牌。商品种类涵盖类别丰富，购物、休闲娱乐、文化体育等服务业态丰富，停车区、监控等配套设施完善，满足县域居民日常消费需求 | 2022-12-01 | 推动消费业态集聚，满足县域居民消费 | 正在建设星光夜市餐饮街建设
2 | 2022 | 楚雄州南华县县城 | 南华县万家隆综合商贸服务中心改造升级项目 | 改造 | 南华县万家隆商贸有限公司 | 500 | 0 | 改造升级县城享满嘉超市周边商贸服务中心功能，完善商品和服务分区功能，配置停车场等基础设施；提供餐饮住宿、娱乐、休闲、亲子、健身、教育、物流等多业态商业集聚区、打造区域优势供应链品牌。商品种类涵盖类别丰富，购物、休闲娱乐、文化体育等服务业态丰富，停车区、监控等配套设施完善，满足县域居民日常消费需求。 | 2022-08-01 | 推动消费业态集聚，满足县域居民消费 | 已经完成建设
二、建设改造乡镇商贸中心
1 | 2022 | 楚雄州南华县五街镇 | 南华县五街镇商贸中心建设项目 | 改造 | 南华县五街镇人民政府 | 200 | 60 | 新建百货、五金商超1个，2层，建筑面积700平方米，改造提升商超周边餐饮、住宿、日用百货、农产品批发、娱乐、快递等商业形态，配套建设排水、消防、停车场等附属设施。 | 2023-02-01 | 满足乡镇居民实用消费和一般生活服务质量。 | 目前已经建设完成超市1个，计划对商贸中心商业街美化提升改造。
2 | 2022 | 楚雄州南华县沙桥镇 | 南华县沙桥镇商贸中心建设项目 | 改造 | 南华县沙桥镇人民政府 | 216 | 60 | 建设占地面积10亩星光帐篷项目，包括挡墙120平方米等附属工程、建设活动板房超市一个、星光帐篷20顶等，投资预算80万元；2.建设占地面积2亩文化主题餐厅一个，投资预算67万元；3.建设占地面积2亩智慧停车场一个，配备相应的充电桩设备，投资预算40万元；4.实施沿街进行改造提升项目，包括商户门头统计设计制作、美食文化街牌坊制作、布置绿化带等附属工程，投资预算20万元。提升改造镇级农贸市场1个，700平方米，砖混结构固定摊位100个、新建垃圾池，改造市场大棚，公厕，电路，美化绿化工程，配套排污等附属设施。整合周边餐饮、住宿、日用百货、农产品批发等商品零售等商业形态。 | 2023-02-01 | 满足乡镇居民实用消费和一般生活服务质量。 | 目前已经完成乡镇集贸市场提升改，完成餐饮美食文化街实施方案、土地审批等工作。
3 | 2022 | 楚雄州南华县红土坡镇 | 南华县红土坡镇商贸中心建设项目 | 改造 | 南华县红土坡镇人民政府 | 100 | 33 | 新建镇级综合商超1个，3层500平方米，配套餐饮、商超、美容美发等服务，配套排污等附属设施。整合周边餐饮、住宿、日百货等商品零售等商业形态并作美化绿化提升改造。 | 2023-02-01 | 满足乡镇居民实用消费和一般生活服务质量。 | 目前已经建设完成超市1个，计划对商贸中心商业街美化提升改造。
三、建设改造农贸市场
1 | 2022 | 楚雄州南华县 | 南华县新龙泉综合农贸市场建设项目 | 新建 | 南华县龙川镇人民政府 | 1500 | 0 | 改造升级县城农贸市场1个，占地16亩，一期新建建筑面积5432平方米的半通透式钢结构大棚，新建摊台100，商铺100个，配套建设管理用房、厕所、垃圾池、消防、排污等附属设施。 | 2023-01-01 | 改善集贸市场面貌，加强设施设备和规范化、标准化建设，提升群众日常消费体验 | 已经完成土地、规划许可、环评等前期工作，正在进行一期建设
2 | 2022 | 楚雄州南华县五街镇 | 南华县五街镇集贸市场建设项目 | 改造 | 南华县五街镇人民政府 | 154 | 30 | 1.新建交易市场大棚2个，面积合计1865㎡，大棚高度4.6m；2.公厕改造165㎡，旱厕改水冲式；3.场地硬化，混凝土地面浇灌，面积506㎡，厚度0.2m。4.摊位改造，新建钢架结构固定摊位240个。5.水电改造，消防设施、垃圾箱、管理 用房等配套附属设施。 | 2023-02-01 | 完善农产品流通基础设施 ，满足乡镇居民日常消费需要。 | 目前完成项目前期规划和实施方案，可实施
3 | 2022 | 楚雄州南华县红土坡镇 | 南华县红土坡镇集贸市场建设项目 | 新建 | 南华县红土坡镇人民政府 | 180 | 30 | 新建镇级农贸市场1个，规划总用地面积2581.5㎡，其中建筑用地面积836.1㎡、道路广场用地1734.02㎡、绿化用地11.38㎡。1.场地平整：土方开挖10000m³，支砌挡墙200m³。2.安装20kv变压器及500米输电线。3.C25硂硬化农贸市场地面1734.02㎡。4.建设砖混结构固定摊位102个、畜牧交易区摊位17个，新建垃圾池2个，新建市场雨阳场棚1260㎡。5.新建排水沟2条、公厕1座，安装照明电路，绿化工程。6.安装农贸市场配套排污等附属设施。 | 2023-02-01 | 完善农产品流通基础设施 ，满足乡镇居民日常消费需要。 | 目前完成项目前期规划和土地、规划、环评、实施方案等，准备实施
四、建设农产品产地冷链保鲜设施
1 | 2022 | 楚雄州南华县红土坡镇 | 南华县红土坡镇明么村热带果蔬种植基地及冷链包装车间建设项目 | 新建 | 南华县红土坡镇人民政府 | 800 | 190 | 1.建设保鲜仓储冷库8000立方米，含：0℃至5℃果蔬保鲜冷藏库7间，-18℃至-22℃低温冷冻库3间。冷库配套水冷压缩机组、冷库内蒸发风机等全套制冷设备；2.建设钢架结构分拣包装车间厂房2300㎡；3.建设冷库管理用房及农机具存放仓储用房200㎡；4.C25硂硬化农产品烘干晾晒场地及产业园区道路3000㎡；5.建设围墙480米；6.配套建设水电路、消防等其他附属设施； | 2023-02-01 | 加快补齐产地冷藏保鲜短板，提高农产品商品化处理能力，提升产品产地低温处理能力。 | 目前完成项目前期规划和土地、规划、环评、实施方案等，正在实施
2 | 2022 | 楚雄州南华县红土坡镇 | 南华县红土坡镇农产品加工交易中心建设项目 | 新建 | 南华县红土坡镇人民政府 | 240 | 50 | 建设农产品展示交易中心1个，其中：1.场地平整，土方开挖4000m³，支砌挡墙300m³。2.钢架结构阳雨棚500㎡，3.设置砖混结构开放式摊位50个。4.新建烘干房1间140㎡，配套烘干设备6套。5.C25砼硬化特色农产品展示交易中心1000㎡，建设排污设施等附属设施。 | 2023-02-01 | 加快补齐产品流通短板，提高农产品商品化处理能力，提升农产品产业链和产品附加值。 | 目前完成项目前期规划和土地、规划和实施方案等，准备实施
3 | 2022 | 楚雄州南华县龙川镇 | 云南吉燃贸易农业发展有限公司鲜切花冷库建设项目 | 新建 | 云南吉燃贸易农业发展有限公司 | 100 | 30 | 在鲜切花基地建设恒温冷库1个，体积600立方。 | 2023-02-01 | 加快补齐产品流通短板，提高农产品商品化处理能力，提升农产品产业链和产品附加值。 | 目前完成项目前期规划和土地，准备实施，项目地点在县城城边
五、建设县乡村三级物流配送体系
1 | 2022 | 楚雄州南华县县城 | 南华县县级快递物流集散中心建设项目 | 新建 | 中国邮政集团有限公司云南省南华县分公司 | 1045 | 313 | 租赁南华县龙川镇农资公司场地1块面积约10亩的场地，用于县级快递物流集散中心建设。中心设置快递物流分拣处理、常温仓储、冷冻/冷藏库、物流企业办公区等功能分区；配置必要的办公设备、快递分拣处理设备，配备监控、消防和应急供电等配套设施；配置物流配送车辆（含冷链车）等。发展农村物流共同配送“1+N"模式。 | 2023-02-01 | 采取统仓共配，农村物流共同配送“1+N”等模式整合资源，发展共同配送，全县实现乡乡有网点，村村有服务。 | 目前完成项目前期规划和实施方案，建设场地选址租赁、洽谈等，报省邮政公司，正在准备落实具体实施方案。
2 | 2022 | 楚雄州南华县各乡镇 | 南华县乡镇快递物流中心建设项目 | 改造 | 中国邮政集团有限公司云南省南华县分公司 | 175 | 52 | 借助南华邮政各乡镇邮政所，提升改造快递物流站点10个，建设内容包括房屋装修改造，门头招牌、室内装修，水电改造和功能分区改造并配置办公桌椅、电脑、打印机、扫码枪、监控、物流信息平台和终端、货架，分拣设备、物流车辆、消防和应急供电等镇级物流中心设施。 | 2023-02-01 | 建设改造10个乡镇物流中心，提升农村镇级物流和快递配送能力。 | 目前完成项目前期规划和实施方案，建设地点选址等，报省邮政公司，正在准备落实具体实施方案。
3 | 2022 | 楚雄州南华县各行政村 | 南华县村级物流配送点建设项目 | 改造 | 中国邮政集团有限公司云南省南华县分公司 | 180 | 52 | 依托村委会、电商服务站、村级便民商店、农业供销网点等改造或新建85个行政村村级物流配送点，每个站点配置门头店招、台式电脑、打印机、电脑桌椅、包裹架、监控、网络、消防应急等村级物流网点设施。 | 2023-02-01 | 建设改造一批村级物流网点，提升农村村级物流和快递配送能力。实现快递进村 | 目前完成项目前期规划和实施方案，建设地点选址等，报省邮政公司，正在准备落实具体实施方案。
六、建设县城农产品产地集配中心
1 | 2022 | 楚雄州南华县县城 | 南华县农产品产地集配中心（云南国际野生菌交易中心）建设项目 | 新建 | 南华县国有资本管理公司 | 15000 | 100 | 新建农产品项目总占地集散中心1个，面积22亩，总建筑面积14000平方米，建设前店后仓商铺13000平方米，综合交易中心1000平方米，配备农产品产地清洗，初加工、质检、分级、包装、仓储、物流交易信息平台、电子结算等设施设备，配套水电路、场地平整等附属设施。 | 2023-03-01 | 提高农产品产地商品化处理能力。 | 目前完成项目土地审批、环评、招标，准备开工建设，建议纳入州统筹
|  | 合计 |  |  |  | 21290 | 1000